{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["9.9"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"9.9","index":0,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"merged":[[0,1,0,2],[1,1,1,8],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[4,1,4,2],[5,2,11,2],[12,1,12,2],[13,2,15,2],[16,1,16,2],[17,2,20,2],[21,1,21,2],[22,2,24,2],[25,1,25,2],[26,2,27,2],[28,1,28,2],[29,1,29,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"附件1"]
[null,"广西壮族自治区市域（郊）铁路规划（2020年）项目表"]
[null,"序号","城市（镇）群","项目名称","项目里程",null,null,"建设时机","备注"]
[{"$nulls":4},"利用既有","利用规划","新建"]
[null,"小计",null,366,89,136,141]
[null,1,"北部湾城市群","南宁城区-武鸣",null,null,53,"2021-2024年"]
[null,2,null,"南宁城区-吴圩机场-扶绥",null,null,68,"2021-2024年"]
[null,3,null,"崇左-凭祥",null,84,null,null,"利用拟建城际铁路"]
[null,4,null,"钦州城区-三娘湾",45,null,20,null,"利用钦港支线、钦州港东线并\n新建钦州港至三娘湾段"]
[null,5,null,"北海-合浦",23,{"$nulls":3},"利用邕北高铁"]
[null,6,null,"防城港城区-企沙",21,{"$nulls":3},"利用南防铁路、企沙支线"]
[null,7,null,"玉林-北流-容县",null,52,null,null,"利用规划益湛铁路改造"]
[null,"小计",null,160,20,140,0]
[null,8,"桂东南城镇群","贵港-覃塘",20,{"$nulls":3},"利用黎湛铁路"]
[null,9,null,"梧州-岑溪",null,80,null,null,"利用规划益湛铁路改造"]
[null,10,null,"梧州-苍梧",null,60,null,null,"利用规划益湛铁路改造"]
[null,"小计",null,220,60,0,160]
[null,11,"桂中城镇群","柳州城区-鹿寨",null,null,40,"2021-2024年"]
[null,12,null,"柳州城区-柳城",null,null,45,"2021-2024年"]
[null,13,null,"来宾城区-三江口",null,null,75,"2022-2025年"]
[null,14,null,"来宾-合山",60,{"$nulls":3},"利用湘桂铁路来宾至合山支线"]
[null,"小计",null,70,24,0,46]
[null,15,"桂北城镇群","桂林城区-两江机场",null,null,26,"2021-2024年"]
[null,16,null,"贺州-钟山",24,{"$nulls":3},"利用贵广高铁"]
[null,17,null,"贺州城区-姑婆山",null,null,20,"2022-2025年"]
[null,"小计",null,125,55,70,0]
[null,18,"桂西北地区","金城江-宜州",null,70,null,null,"利用规划黔桂铁路改造"]
[null,19,null,"百色-田阳-田东",55,{"$nulls":3},"利用南昆铁路"]
[null,"总计（公里）",null,941,248,346,347]
[null,"说明：1.利用既有铁路建设时机由地方政府商铁路局根据实际需求自行决定；\n      2.利用规划建设铁路项目建设时机应在国家铁路建设时期由地方政府商铁路局确定。"]